职院发〔2016〕  号

关于印发《滁州职业技术学院管理水平提升

行动计划实施方案》的通知

各系、部、处、室：

《滁州职业技术学院管理水平提升行动计划实施方案》业经院长办公会审议通过，现印发给你们，请结合工作实际，认真组织实施。

特此通知。

附件：1.滁州职业技术学院管理水平提升行动计划实施工作领导小组成员名单

2.重点工作任务分工及年度推进计划安排表

滁州职业技术学院

2016年3月28日

抄送：省教育厅高教处。

滁州职业技术学院

管理水平提升行动计划实施方案

为进一步提升学院管理水平，增强学院核心竞争力，加快推进学院依法治教水平和治理能力现代化，根据安徽省教育厅关于印发《安徽省职业院校管理水平提升行动计划实施方案（2015-2018年）》（皖教职成〔2015〕16号）文件精神，结合学院实际情况，制定以下实施方案。

一、指导思想

深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，以教育部职业院校管理“六大行动”为抓手，坚持社会主义办学方向，坚持依法治教、依法治校，建立和完善现代大学制度。以强化教育教学管理为重点，更新管理理念、完善制度标准、创新运行机制、改进管理方法、提升管理水平，为基本实现学院治理能力现代化奠定坚实基础。

二、工作目标

到2016年底，完成对学院突出问题的专项治理。到2018年底，学院各项管理制度健全，现代大学制度逐步完善。办学行为更加规范，办学活力显著增强，依法治校、自主办学、民主管理的运行机制基本建立，多元参与的办学质量评价与保障体系不断完善，学院自身吸引力、核心竞争力、社会影响力得到明显提高。

三、基本原则

——规范办学，激发活力。确立管理工作在办学中的基础性地位，落实国家职业教育有关法规、制度及标准，全面规范办学行为，不断激发办学活力，切实提高依法办学的能力和水平。

——问题导向，标本兼治。以教育教学管理为重点，针对常规管理中的薄弱环节和突出问题，立知、立行、立改，对症施治、标本兼治，全面提高管理工作的有效性。

——活动贯穿，全面行动。设计和开展灵活多样的活动，以活动促管理、以活动促落实，推动全员参与。调动社会各方力量，积极参与行动计划的实施，形成推动管理水平提升的良好氛围和工作合力。

——突出重点，注重长效。结合学院管理工作实际，加强管理的制度、标准、评价等创新与实践，建立自我诊断、自我改进和自我完善的长效机制。

四、工作任务

认真贯彻落实教育厅印发的《安徽省职业院校管理水平提升行动计划实施方案（2015-2018年）》（皖教职成〔2015〕16号）》提出的重点任务，结合学院工作实际，全面查摆学院管理工作中存在的突出问题，认真开展突出问题专项治理行动等六项提升管理能力和水平的专门行动，突出重点，抓好落实。各单位按照《重点工作任务分工及年度推进计划安排表》（附件2），认真完成本部门的工作任务。

（一）突出问题专项治理行动。对照国家、省、市职业教育有关法规、制度及标准，结合学院工作实际，在诚信招生承诺、学籍信息核查、教学文件落地、实习实训管理规范、平安校园创建、财务管理规范等方面开展专项治理系列活动。

责任部门：教务处、学生处、总务处、财务处、招生就业处、保卫处、实训中心、后勤公司等

（二）管理制度规范建设行动。制定学院章程，理顺和完善教学、学生、后勤、安全、科研、人事、财务、资产等方面的管理制度、标准，建立健全相应的工作规范，不断完善现代学校管理制度。

责任部门：办公室、各职能处室

（三）管理队伍能力建设行动。以提升管理人员岗位胜任力为重点，遵循学院各类管理人员成长规律，制定并实施学院管理队伍能力提升计划，强化各类培养培训，健全激励机制，拓展管理人员的发展空间和上升通道，不断提高管理人员的专业化水平和管理队伍整体素质。

责任部门：组织人事处等

（四）管理信息化水平提升行动。加强管理信息化平台建设，成立学院数字校园建设领导小组和工作小组，建立健全信息化管理机制，加强教学及管理人员信息化意识和应用能力培养，促进信息技术与教育教学、行政管理的深度融合。

责任部门：信息技术中心等

（五）学院文化育人创新行动。坚持立德树人，深化中国梦宣传教育，积极培育和践行社会主义核心价值观，创新德育教育形式，开展德育主题实践活动。从学院办学理念、校园环境、行为规范、管理制度等方面对学院文化进行系统设计，充分挖掘和利用本地优秀传统文化资源进校园，努力发挥文化育人的整体功能，不断凸显高职院校的校园文化特色。

责任部门：人事处、学生处、招生就业处、保卫处、团委、体育部等

（六）质量保证体系完善行动。为适应技术技能人才培养需要，不断完善产教融合、校企合作的人才培养机制，完善教育教学质量监控体系，建立职业教育质量年度报告制度，形成全员参与、全程控制、全面管理的质量保证体系。

责任部门：教务处等

五、工作要求

（一）加强组织领导。学院成立由院领导和部门主要负责人组成的学院管理水平提升行动计划实施工作领导小组（成员名单见附件1）。领导小组下设办公室，余君琳兼任办公室主任。

（二）加强舆论宣传。各责任部门要高度重视学院管理水平提升行动计划的有关工作任务安排，认真领会上级有关文件精神，明确工作要求，加强宣传教育，营造舆论氛围。各系部应紧密配合责任部门抓好管理水平提升行动计划的有关工作，认真完成责任部门布置的工作任务。

（三）加强档案整理。在行动计划实施过程中，各责任部门要指定专人负责文稿、图片、视频等工作资料的保存，建立专项档案，随时备查。

（四）加强督促检查。学院行动计划实施工作领导小组应加强督促检查，全面了解和掌握学院行动计划推进情况，通过实地走访、调查研究等形式，使工作落实到位。各责任部门要认真总结有关工作经验，并及时报告行动计划实施工作领导小组。

附件1：

滁州职业技术学院管理水平提升

行动计划实施工作领导小组成员名单

组  长：杨甫祥  李柱梁

副组长：刘树俭  吴大明  程一斌  江  洁  汪  上

陈学军  穆  松

成  员：各部门主要负责人

领导小组下设办公室，办公室主任由余君琳兼任。

附件2：

重点工作任务分工及年度推进计划安排表

| 序号 | 专项行动/工作任务 | 专项行动/工作任务具体内容 | 责任 领导 | 责任 部门 | 责任人 | 上级规定完成时间 | 学院年度推进计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
| 1 | 阳光招生承诺行动 | 1.开展招生政策和工作纪律宣传教育，及时公开招生政策、招生纪律相关信息；杜绝虚假招生宣传，所有招生宣传经招生领导小组审核备案后通过相关网站、招生指南向社会公布 | 李柱梁 | 招就处 | 穆松 | 2016年12月 | 5月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 2.学院主要领导和招生工作人员签订诚信、阳光招生承诺书，公布招生监督电话，规范招生行为 | 李柱梁 | 招就处 | 穆松 | 2016年12月 | 6月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 3.规范完善学院招生简章，按照省市有关规定严格实施学院分类招生。规范操作，接受考生、家长、社会监督 | 李柱梁 | 招就处 | 穆松 | 2016年12月 | 8月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 4.指派专人负责对报名、考试、招生全过程资料进行归档保存 | 李柱梁 | 招就处 | 穆松 | 2016年12月 | 9月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
| 2 | 学籍信息核查行动 | 1.严格执行《高等学校学生学籍学历电子注册办法》，认真组织有关人员学习、宣传学籍电子注册和管理制度 | 刘树俭 | 学生处 | 李平权 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 2.学籍电子注册、学籍异动、学生信息变更等信息的自查 | 刘树俭 | 学生处 | 李平权 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |

|  |  | 3.总结经验，在自查基础上进行整改提高 | 刘树俭 | 学生处 | 李平权 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 教学文件落地行动 | 1.完善各专业人才培养方案 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 2016年12月 | 9月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 2.强化教学过程管理 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 3.填报教务管理系统教学计划，检查计划执行情况 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 4.教学效果反馈与改进 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
| 4 | 实习管理规范行动 | 1.健全学院学生实习实训管理有关规定 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 2016年12月 | 6月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 2认真落实教育部、省、学院教学管理中的有关学生顶岗实习的相关规定 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 3.规范学生定岗实习过程管理和考核评价 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 4.完善学生定岗实习责任保险、信息通报安全制度 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
| 5 | 平安校园创建行动 | 1.完善学院、各系部安全管理组织 | 吴大明 | 保卫处 | 贺建邺 | 2016年12月 | 10月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 2.落实“一岗双责”责任制，组织签订安全工作责任书 | 吴大明 | 保卫处 | 贺建邺 | 2016年12月 | 4月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 3.校园安全隐患排查 | 吴大明 | 保卫处 | 贺建邺 | 2016年12月 | 每月一次 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 4.组织防震、消防演练 | 吴大明 | 保卫处 | 贺建邺 | 2016年12月 | 5月、11月 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 5.开展交通安全、防溺水、消防、防灾减灾等专题教育活动 | 吴大明 | 保卫处 | 贺建邺 | 2016年12月 | 5月、10月 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 6.校内交通秩序专项整治 | 吴大明 | 保卫处 | 贺建邺 | 2016年12月 | 6月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 7.校园数字监控系统升级改造 | 吴大明 | 保卫处 | 贺建邺 | 2016年12月 | 11月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 8.完善火灾、自然灾害、食物中毒、大型活动等各项应急预案 | 吴大明 | 保卫处 | 贺建邺 | 2016年12月 | 6月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 9.健全水电安全管理制度 | 程一斌 | 总务处 | 李有志 | 2016年12月 | 5月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 10.健全食品安全管理制度 | 程一斌 | 后勤公司 | 胡凼 | 2016年12月 | 5月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 11.学生文明就餐、节约用餐宣传活动 | 程一斌 | 后勤公司 | 胡凼 | 2016年12月 | 5月、11月 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 12.校园环境整治 | 程一斌 | 后勤公司 | 胡凼 | 2016年12月 | 每月一次 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 13.组织实习教师、实习学生签订安全岗位承诺书 | 汪上 | 实训中心 | 曹晓斌 | 2016年12月 | 6月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 14.法制安全教育宣传 | 刘树俭 | 学生处 | 李平权 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
| 6 | 财务管理规范行动 | 1.基础工作：依法设置机构、配备人员；基础工作规范，技术手段先进；财务制度健全且执行严格有效 | 程一斌 | 财务处 | 龚军 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 2.预算管理：预算编制科学合理，预算执行规范有效，决算编制真实完整 | 程一斌 | 财务处 | 龚军 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 3.收支管理：出台收支管理办法。依法组织收入；严格管控支出。学生资助过程控制严谨。专项资金专款专用，专账管理 | 程一斌 | 财务处 | 龚军 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 4.内部控制：出台票据管理办法，明确岗位分工，完善常规业务流程。建立完善学校内部控制机制，依法公开财务信息，财务风险可控。 | 程一斌 | 财务处 | 龚军 | 2016年12月 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 5.绩效评价：出台项目支出绩效评价办法。科学设定绩效目标，有序推进绩效管理，逐步加强绩效考评结果的应用 | 程一斌 | 财务处 | 龚军 | 2016年12月 | 11月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
| 7 | 管理制度标准建设行动 | 1.依法制定学院章程 | 江洁 | 办公室 | 余君琳 | 2016年12月 | 3月底前完成 | 实施章程 | 实施章程 |
|  |  | 2.对照学院章程，全面梳理学院各项管理制度，通过制定、修订、废止等方式，完善学院内部管理制度体系 | 江洁 | 办公室 | 余君琳 | 2018年6月 | 完成管理制度建设情况调查 | 组织制度修订和完善 | 3月底前完成制度汇编 |
|  |  | 3.教学常规管理制度 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 2018年6月 | 健全相关管理制度 | 健全相关管理制度 | 3月底前完成 |
| 8 | 管理队伍能力建设行动 | 1.制订学院各级管理岗位上岗能力要求，明确岗位职责 | 刘树俭 | 人事处 | 陈学军 | 2016年6月 | 6月底前出台有关文件 | 按文件规定组织进行聘任上岗 | 按岗位要求进行年度考核 |
|  |  | 2.制定学院各级管理人员培养培训方案，建立分层培养培训体系 | 刘树俭 | 人事处 | 陈学军 | 持续实施 | 5月底前出台有关文件 | 组织开展各类培训 | 组织开展各类培训 |
|  |  | 3.实施中层以上干部轮训计划，有针对性提升骨干管理人员素质 | 刘树俭 | 人事处 | 陈学军 | 持续实施 | 9月前第一期培训 | 11月前第二期培训 | 12月前第三期培训 |
|  |  | 4.完善科级干部考核制度，强化对全体教职工的岗位考核 | 刘树俭 | 人事处 | 陈学军 | 持续实施 | 分类分级进行管理干部年度考核 | 分类分级进行管理干部年度考核 | 分类分级进行管理干部年度考核 |
| 9 | 管理信息化水平提升行动 | 1.制定和完善《滁州职业技术学院数字化校园建设规划》，成立数字校园领导小组和工作小组 | 程一斌 | 信息中心 | 冯胜安 | 2017年12月 | 5月底前制定、完善规划 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 2.建立健全信息化运行机制 | 程一斌 | 信息中心 | 冯胜安 | 2017年12月 | 2月底前成立专门机构，8月底前制定管理配套制度 | 完善队伍结构 | 持续实施 |
|  |  | 3.三大平台建设（数据中心、统一门户、统一认证）。 | 程一斌 | 信息中心 | 冯胜安 | 2017年12月 | 8月底完成建设项目招标采购 | 12月底前完成三大平台项目建设 | 后续建设 |
|  |  | 4.校园有线、无线网络全覆盖 | 程一斌 | 信息中心 | 冯胜安 | 2017年12月 | 8月底前完成有关招标采购工作 | 12月底前完成项目建设 | 后续建设 |
|  |  | 5.平安校园（安防）建设 | 程一斌 | 信息中心 | 冯胜安 | 2017年12月 | 12月底前完成一期项目建设 | 12月底前完成二期项目建设 | 后续建设 |
|  |  | 6.学院各类管理系统建设与集成 | 程一斌 | 信息中心 | 冯胜安 | 2017年12月 | 持续实施 | 12月底前完成 | 持续实施 |
|  |  | 7.提升管理信息化应用能力 | 程一斌 | 信息中心 | 冯胜安 | 持续实施 | 持续培训、参加信息化大赛 | 持续培训、参加信息化大赛 | 持续培训、参加信息化大赛 |
| 10 | 文化育人创新行动 | 1.完善思想政治教育工作制度，构建教育网络 | 刘树俭 | 学生处 | 李平权 | 持续实施 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 2.组织道德讲堂讲座，弘扬中国传统文化 | 刘树俭 | 学生处 | 李平权 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 3.师德师风标兵评选 | 刘树俭 | 人事处 | 陈学军 | 持续实施 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 |
|  |  | 4.升旗仪式 | 刘树俭 | 院团委 | 王蓓蓓 | 持续实施 | 每周一次 | 每周一次 | 每周一次 |
|  |  | 5.开学典礼和毕业典礼 | 刘树俭 | 学生处 | 李平权 | 持续实施 | 6月和9月 | 6月和9月 | 6月和9月 |
|  |  | 6.“两节两会”为主的各类文化活动 | 刘树俭 | 院团委 | 王蓓蓓 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 7.“三下乡”社会实践活动 | 刘树俭 | 院团委 | 王蓓蓓 | 持续实施 | 暑期 | 暑期 | 暑期 |
|  |  | 8.基本法律学习宣传，普法教育进课堂活动 | 吴大明 | 保卫处 | 贺建邺 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 9.学雷锋志愿服务活动 | 刘树俭 | 院团委 | 王蓓蓓 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 10.加强学生社团建设 | 刘树俭 | 院团委 | 王蓓蓓 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 11.“中国梦”和社会主义核心价值观主题教育活动 | 刘树俭 | 院团委 | 王蓓蓓 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 12.修订与凝练“一训三风”，并在校园内进行多种形式的宣传 | 刘树俭 | 学生处 | 李平权 | 持续实施 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 13.提升校园环境文化建设规划设计与实施，突出学院标识的使用 | 刘树俭 | 学生处 | 李平权 | 持续实施 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 14.各系部根据专业特点，凝练专业文化，探索相关企业文化元素在专业文化中的体现，形成具有职业院校特征的校园文化，彰显我院特色文化 | 刘树俭 | 学生处 | 李平权 | 持续实施 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 15.优秀企业文化进校园活动 | 李柱梁 | 招就处 | 穆松 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 16.“优秀青年企业家进校园”专题讲座 | 李柱梁 | 招就处 | 穆松 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 17.大学生创新创业大赛 | 李柱梁 | 招就处 | 穆松 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |
| 11 | 质量保证体系完善行动 | 1.宣传学习政策文件，确立全面质量管理理念 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 2.完善人才培养质量评价标准 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 持续实施 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 3.强化人才培养全程及就业指导的质量监控 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 持续实施 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 4.完善多方参与的质量评价、反馈与改进机制 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 持续实施 | 12月底前完成 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 5.发布年度质量报告 | 汪上 | 教务处 | 张延义 | 持续实施 | 12月底前完成 | 12月底前完成 | 12月底前完成 |
| 12 | 其他工作 任务 | 1.制定学院工作方案和年度推进计划 | 江洁 | 办公室 | 余君琳 | 2016年3月 | 3月底前完成并组织实施 | 组织实施 | 组织实施 |
|  |  | 2.开展行动计划以及国家职业教育有关政策法规和制度标准的宣传解读 | 江洁 | 办公室 | 余君琳 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 3.专题网站建设 | 江洁 | 办公室 | 余君琳 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |
|  |  | 4.完善目标绩效考核体系 | 刘树俭 | 纪委 | 谢友庆 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 | 持续实施 |