2015级市政工程技术专业

毕 业 设 计 任 务 书

系    别：           土 木 工 程

专    业：           市政工程技术

设计题目：

姓    名：

学    号：

指导教师：

滁州职业技术学院

土木工程系

二〇一七年十月

  - 毕业设计的意义

毕业设计是完成教学计划达到高职高专人才培养目标的重要环节。它通过深入实践、了解社会、完成毕业设计任务或撰写论文等诸环节，着重培养学生综合分析和解决问题的能力和独立工作能力、组织管理和社交能力；同时，对学生的思想品德，工作态度及作风等诸方面都会有很大影响。对于增强事业心和责任感，提高毕业生全面素质具有重要意义。是学生在校期间的课后学习和综合训练阶段；是学习深化、拓宽、综合运用所学知识的重要过程；是学生学习、研究与实践成果的全面总结；是学生综合素质与工程实践能力培养效果的全面检验；是实现学生从学校学习到岗位工作的过渡环节；是学生毕业认定的重要依据。

  - 设计目的

掌握并能够正确运用市政工程施工组织设计的原理及知识，培养学生独立作业能力，能够正确分析并解决问题。

施工组织毕业设计是验证课堂理论、巩固和深化课堂所学知识的重要环节。通过本次毕业设计，要求学生掌握市政工程施工的基本知识，了解单位工程施工组织设计编制的程序和依据，掌握编制方法、步骤，了解单位工程施工组织设计及施工平面图的主要内容，能够综合运用所学知识，正确进行单位工程施工组织设计的编制、设计和调整，为将来工作打下一定的基础。

  - 设计总要求

1、题目名称

“施工组织设计”分施工组织总设计和单位工程施工组织设计。施工组织总设计是以特大型项目或若干单位工程组成的群体工程为对象进行编制的，而单位工程施工组织设计是以单位（子单位）工程为对象编制的。总设计难度大而复杂，学生毕业设计一般选单位（单体）工程为题容易一些。

- 题目名称：某市+某工程+施工组织设计。工程名称字数较多时应简写，一般题目总字数控制在20字以内，字数越少能表达清楚就好。

- 2、针对不同用途进行编写

- 单位工程施工组织设计有投标和实施两种用途。编制略有不同，投标用的组织设计即“技术标”，内容与格式应满足招标文件中对技术标编制的要求，重视对评标办法的符合性、完整性，强调对业主要求的响应性，满足评委的可读性。

- 实施用施工组织设计重在符合施工现场自然条件、工程任务特点，以及切合施工单位自己的资源配置和施工技术水平，编制可施工操作，能够实现不落空的施工组织计划，做不到的施工方案、计划和安排都是不合格的施工组织设计。

- 3、单位工程施工组织设计编写内容

- 施工组织设计包括编制依据、工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要项目的施工方案、施工现场平面布置及主要施工管理计划等基本内容，其中，施工方案、施工平面布置图、施工进度计划是单位工程施工组织设计的三要素，编写过程中必须考虑。

- （1）编制原则：

- 符合施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求。

- 坚持科学的施工程序和合理的施工顺序，采用流水施工和网络计划等方法，科学配置资源，合理布置现场，采取季节性施工措施，实现均衡施工，达到合理的经济技术指标。

- 采取技术和管理措施，推广建筑节能和绿色施工。

- ④与质量、环境和职业健康安全三个管理体系有效结合，即GB/T19001—2008、GB/T24001---2004和GB/T28001---2001三个标准的结合应用。

- （2）编制依据：

- ①与工程有关的最新法律法规和建设文件；

- 国家最新颁布的现行标准和技术文件；

- ③工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对施工的要求；

- ④施工合同或招标文件；

- ⑤设计文件;

- ⑥工程施工范围的现场条件、工程地质和气象等自然条件；

- ⑦资源供应情况；

- ⑧施工企业的生产能力、机具设备状况和技术水平等。

- （3）工程概况

- 工程概况是对整个工程所作的一个简单扼要、重点突出的文字介绍。为清晰易读，建议用表格表示较好。工程概况包括主要情况和主要施工条件。

- 工程主要情况包括工程名称、性质、地理位置和建设规模，工程建设、勘测、设计、施工和监理等相关单位情况，用表格表示较好。

- 工程施工条件：工程地点气象情况、地形地貌和水文地质、施工障碍物（地上、地下）、施工道路，建筑材料、设备供应和交通运输的服务能力，施工需求及工地供电、供水、通信的提供条件及解决办法。

- （4）施工部署

- 工程施工目标：按招标文件和施工合同要求，确定工期、质量、安全、环境和降低成本目标。

- 组织机构：组织形式、岗位职责

- 进度安排及空间组织：按工期总目标定工期控制点，空间组织包括地下、地上建筑的竖向组织和空间安排。

- ④施工组织安排：包括划分施工任务、落实施工队伍、明确总分包职责，施工划分确定展开顺序及施工流向，流水施工、交叉作业及季节性施工的安排。施工组织安排的重点内容是：确定施工程序、划分施工段、确定施工起点流向、确定施工顺序。

- （5）施工进度计划

- 根据规定的工期和资源配置，对各项施工过程的施工顺序、起止时间和相互衔接关系作出统筹安排。小型工程用横道图，大中型工程宜用时标网路计划图编制。

- 编制依据：合同工期规定及控制点，施工条件，定额。

- 划分施工过程

- 计算工程量

- ④确定工日和机械台班数

- ⑤进度安排：以主导分项工程连续，其它分项穿插配合、搭接或平行作业方式进行安排。

- （6）施工准备与资源配置计划

- 施工准备工作：现场准备、技术准备和施工条件准备等。

- 资源配置计划：劳动力、机械设备、主要材料及构配件供应计划，此部分用表格表示。

- （7）主要项目施工方案

- 明确施工方法：原则是多方案比较，力求降低成本。

- 选择施工机械

- 制定技术措施（主要是新技术、新工艺及关键的分部分项，常规做法和工人熟悉的项目不必说明）

- ④主要分部分项施工方案：测量、土方及基础工程、钢筋砼、结构吊装、装饰、水电管线预埋、机电设备安装、季节性施工、新技术应用施工方案等。

- ⑤重点、难点分部分项工程施工方案（专项施工方案）

- （8）施工平面布置

- 施工平面布置是在拟建工程的建筑平面上布置为施工服务的各种临时建筑、临时设施及材料、施工机械等。施工平面图按施工阶段编制。此次毕业设计编制基础阶段和主体结构阶段两张施工平面图，比例按1:200或1:500绘制。

- 平面布置的内容：包括施工入口、施工围挡、与场外道路的衔接，已有建筑物和拟建建筑物及其它设施的位置、轮廓尺寸、层数等，生产及生活性临时设施、材料及构件堆场的位置和面积，大型机械及垂直运输设施的位置，临时水电线路、排水排污设施和临时道路，安全消防、保卫和环境保护设施，拟建建筑物相邻的地上、地下既有建筑物及相关环境。

- 平面布置原则：力求紧凑，节约土地，避免材料的二次搬运，有利于生产生活，充分利用原有或拟建房屋，符合安全、防火的要求。

- （9）主要施工管理计划

- 施工管理计划是施工组织设计不可少的内容，但可根据工程特点有所侧重或取舍。主要包括进度管理计划、质量管理计划、安全管理计划、环境管理计划、成本管理计划

- 进度管理计划：是对进度的执行及偏差进行测量分析，采取必要的控制手段和管理措施，保证进度目标的实现。

- 质量管理计划：按照GB/T19001-2008及GB/T50430—2007建立质量管理体系，按照PDCA循环模式，加强过程控制，不断持续改进提高质量。

- 安全管理计划：按照目标，确定重要危险源，拟定相应措施。

- ④环境管理计划和成本管理计划

- ⑤其它管理措施：包括绿色施工管理计划、防火保安管理计划、合同管理计划、组织协调管理计划，信息沟通管理计划、创优质工程管理计划、质量回访保修管理计划等，这些计划可根据工程特点和复杂程度加以取舍应用。

- 各项管理计划的内容都要有目标、组织机构、资源配置、管理制度和技术、组织措施等。

- 4.施工组织设计的有关计算要求

- 编制完整的施工组织设计，必须要有主要建筑材料和辅助材料的用量，并且对工程中涉及到的力学结构要做验算分析，需要计算的部分内容有：

- （1）基坑支护、降水设计计算、工程中典型构件的模板、模板支撑、落地脚手架或悬挑脚手架。至少要做一项受力分析验算；

- （2）工程用的主要建筑材料（水泥、砂子、石子、混凝土方量、钢筋、主要装饰材料、防水材料、白灰、砖或砌块、门窗面积等），周转材料（钢管、扣件、螺杆、安全网、脚手板、模板、方木），选择一项计算。

- （3）工程临时用水用电设计计算。

- 5.毕业设计成果

- （1）施工组织设计说明书，字数不少于3000字，格式字体参照施工组织设计正文要求；

- （2）第五项要求的工程计算详细过程（施工组织设计正文只写入必要的计算结果即可）；

- （3）施工组织设计书，正文字数15000----20000。格式内容按设计任务书和《毕业设计撰写规范》要求完成。

- （4）施工进度计划横道图或网络图任选一种即可。

- 进度横道图（网络图）和两张施工平面图必须按照国家制图标准绘制，并且图面整洁，比例合适，尺寸注写完整正确。图框图标、字体符合要求，线条粗细使用得当分明，并附有必要的图注和说明，图标位于图纸右下角，图标中应有学生签字、图纸名称等。要求绘制基础施工平面布置图、主体施工平面布置图、进度计划网络图或横道图三张图，要求提供打印图纸。

  - 基本要求

- 1.摘要撰写

- 言简意赅，精炼完整，突出特色，字数控制在200-300字之间。

- 2.关键词撰写

- 3-5个，最能反映本设计的词汇，有亮点。

- 3.目录要求

- 由文章自动生成，符合学院格式要求。

- 4.正文要求

- 符合学院格式要求；特意强调：前3级标题要注意，1、1.1、1.1.1分别为1、2、3级标题；4、5、6级标题分别以（1）、1）、①为统率。这样，文章整体上脉络清晰。

- 5.致谢要求

- （1）字数控制在300字左右；

- （2）言简意赅，不写废话；

- （3）礼数周到；

- （4）谦虚、认真、严谨。

- 6.参考文献要求

- （1）10篇以上；

（2）严格按照正式中文期刊参考文献要求撰写；

  - 成绩评定

毕业设计总成绩包括对设计和答辩两个环节的评价，两个环节的成绩分别按百分制评分，并按设计环节70%、答辩环节30%的比例计算总分，然后再换算出五级计分制成绩，即优秀（得分≥90）、良好（80≤得分＜90）、中等（70≤得分＜80）、及格（60≤得分＜70）、不及格（得分＜60）。

1、毕业设计环节（70%）

(1)考勤成绩（30%）

由指导教师及小组长进行考勤，每次不到扣10分，迟到早退扣5分。累计三次不到者，此项成绩为零。

(2)设计书成绩（40%）

设计书应书写工整，格式符合要求，内容正确、完整，能够指导绘制施工现场平面图，不符合要求酌情扣分。

2、毕业答辩环节（30%）

能正确完整地回答老师提出的问题。

  - 设计时间及安排

设计时间：2017 .11.20－2017.12.20；答辩时间：2017.12.23－2017.12.24

各阶段参考时间如下：

方案设计          一周

施工组织设计      三周

毕业答辩          两天

  - 毕业设计指导教师和毕业答辩教师

毕业设计指导教师

15市政（37人）

1-20：梁冠军、盛梅；21-37：张涛、李西

毕业答辩教师

组长：梁冠军    组员：盛梅，张涛，李西