《建筑施工组织与管理》考试复习参考题

一．选择题

1、中标前编写的施工组织设计的作用是满足（D）的需要。

A、编制投标书 B、签订合同C、施工项目准备和实施 D、编制投标书和签订合同

2、（B）是各施工段或各施工队依次开工、依次完成的一种施工方式，即按次序一段段地或一个个施工过程进行施工。

A、流水施工 B、依次施工 C、平行施工 D、搭接施工

3、工作的（A）就是各项工作按最迟时间开始，且不影响其紧后工作最早开始时间的条件下本工作所具有的机动时间。

A、独立时差 B、自由时差 C、公共时差 D、总时差

4、（A）是施工单位先按照施工图计算工程量，然后套用有关的单价及取费标准编制的建筑安装工程造价的经济文件。

A、施工图预算 B、施工预算 C、设计概算 D、工程结算

5、（B）是指在施工过程中，对重要的和涉及工程全局的技术工作，依据设计文件和有关技术标准进行的复查和校核。

A、技术指导 B、技术复核 C、技术管理 D、技术交底

6、（B）包括详细、具体的工作范围、技术和功能等方面的要求。

A、工期 B、质量 C、费用 D、安全

7、（B）是指具有独立施工条件，并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物。

A、单项工程 B、单位工程 C、分部工程 D、分项工程

8、（A）指完成一项过程任务或一个流水施工所需的时间。

A、流水工期 B、流水步距 C、流水间歇时间 D、流水节拍

9、编制施工组织设计是属于施工准备中的（A）。

A、技术准备 B、物质准备 C、施工现场的准备 D、冬雨季施工准备

10、下列不属于单位工程施工方案内容的是（B）。

A、施工方法的选择 B、运输量计划 C、技术组织措施 D、施工机械选择

二.填空题

1．建筑施工程序一般包括 确定施工任务 、 施工规划 、 施工准备 、 组织施工 、 竣工验收 五个阶段。

2．施工组织设计按编制对象的不同分为 施工组织总设计 、 单位工程施工组织设计 和 分部分项工程施工组织设计 三种。

3．绘制网络图的基本要求是 工作构成清楚 、 逻辑关系正确 、 时间计算准确 和 编制合乎规定 等。

4.在网络图中，双代号网络图以箭线表示工作，在单代号网络图中以节点表示工作，箭线表示工作的逻辑关系

5.网络计划中的虚工作即不消耗资源，也不消耗时间。

6.工作的逻辑关系是指工作的工艺关系和组织关系。

7.单位工程施工组织设计是由项目技术负责人负责编制；分部分项工程施工组织设计是由施工技术人员负责编制

8.根据网络计划优化条件和目标不同，通常有（工期优化、资源优化、成本优化）三种 9.基本建设程序一般可分为：投资决策→设计→施工招投标→施工→竣工决算。

10.建筑施工的特点主要有：流动性 、 工期长 、 个别性 、 复杂性 。

三、判断题

（√）1.施工组织设计是用来指导拟建工程施工全过程的技术文件.经济和组织文件。

（×）2.施工组织的基本方式有三种：等节拍.不等节拍.无节奏流水施工。

（×）3．在组织流水施工时，空间参数主要有施工段.施工过程和施工层三种。

（×）4．流水节拍是指一个专业队在一个施工过程工作所需要的延续时间。

（√）5．工艺参数是指流水步距.流水节拍.技术间歇.搭间等。

（√）6．空间参数主要有施工段.施工工艺.和施工层。

(×）7．为了缩短工期，流水施工采用增加工作队的方法加快施工进度，施工段划分得越多越好。

(×）8. 关键线路是该网络计划中最长的线路，一个网络计划只有一条关键线路。

（√）9. 时标网络计划的特点是可直接在网络图上看出各项工作的开始和结束时间。

(×）10．双代号网络图组成要素中，把消耗时间.不消耗资源的工序，称作“虚工序”。

(×）11．网络计划工期优化的方法之一是将各项工作持续时间压缩。

(×）12．有时间坐标的网络图既适用于双代号网络，也可用于单代号网络。

(×）13．关键线路上的工作都是关键工作，非关键线路上的工作都是非关键工作。

（√）14．若工作的进度偏差小于自由时差，说明此对后续工作无影响，原计划可不作调整。

（√）15．网络计划的工期优化，就是通过压缩某些关键工作的持续时间，以达到缩短工期的目的。

四.名词解释

1.单位工程：凡具单独设计.可独立施工，但完成后不能独立发挥生产能力或效益的工程。

2.流水步距：在组织施工时，相邻的两个施工专业班组先后进入同一施工段开始施工的间隔时间。

3.网络图：是由箭线.节点和线路组成的，用来表示工作流程的有向.有序的网状图形。

4.图纸会审：是指由建设单位或委托的监理单位组织其相关的设计单位或施工单位共同对施工图纸进行审查的工作。

5.施工组织设计：是以拟建工程项目为对象，具体指导施工全过程各项活动的技术.组织.经济综合性文件。

四.简答题

1施工单位承揽施工任务的方式有哪些？

答：施工单位承揽施工任务的方式有两种：一是受建设单位委托而承接；二是通过投标而中标承接。

2.流水施工组织方式的特点。

答1科学地利用工作面，争取了时间； 2工作队实现了专业化施工； 3工作队及工人能连续作业，相邻专业工作队之间实现了最大限度的合理搭接；4单位时间投入资源均衡； 5为文明施工和现场管理创造了有利条件。

3.施工现场的准备工作内容。

答：包括建立测量控制网及测量放线.拆除障碍物.“三通一平”工作.临时设施的搭设等。

4.工程概况主要包括哪些内容。

答：主要包括一.工程特点：工程建设概述，建筑设计特点，结构特征和施工特点。二.地点特征：主要反映拟建工程的位置.地形.地质.水质.气温.主导风向.风力和地震烈度等特征。三.施工条件：主要介绍拟建工程场地“三通一平”情况；当地交通运输条件，各种资源供应条件；施工单位机械.机具.劳动力的落实情况；施工现场大小及周围环境情况；项目管理条件等。

5.建筑施工网络计划的基本原理是什么？

答：首先绘制工程施工网络图，以此表达施工计划中各工作先后顺序的逻辑关系，然后通过计算确定关键工作及关键路线，接着按选定目标不断改善计划安排，并付诸实施，最后在执行过程中进行控制、监督和调整，以达到缩短工期、提高功效、降低成本、增加经济效益的目的。