关于开展质量工程项目中期检查、结题验收工作的通知

教函字〔2013〕号

各系部及各项目负责人：

质量工程是以提高教学质量为目标，以推进改革和实现优质资源共享为手段，通过加强内涵建设，全面提升高等教育整体实力的重要抓手。五年来，我院的质量工程建设稳步推进，进展顺利，成效明显，共立项建设44个省级项目和186个院级项目，按期结项8个省级项目和33个院级项目。质量工程的实施，对于扩大优质教育资源受益面，形成重视教学、重视质量的良好环境和管理机制，实现我院教育规模、结构、质量和效益协调发展发挥了积极作用。

为深入总结我院质量工程项目前期建设经验和成果，认真查找建设过程中存在的问题和不足，高效推进下一阶段质量工程项目的实施，根据省教育厅、省财政厅《安徽高等学校省级教学质量与教学改革工程项目管理暂行办法》（教高〔2008〕5号）和《滁州职业技术学院教学质量与教学改革工程项目管理和专项资金管理暂行办法》（职院教〔2009〕9号）等有关文件要求，决定开展质量工程项目中期检查和结题验收工作。现将有关事项通知如下：

一、检查范围

2008年以来由安徽省教育厅、财政厅及学院批准立项（已结项项目除外）的示范院校、特色专业、人才培养模式创新实验区、实验实训实习基地、教学团队、精品课程、教学改革研究项目等各类质量工程建设项目。

二、检查内容

本次检查分阶段性检查和结题验收两类。对所有到期院级项目实施结题验收，其它未到期省级、院级项目开展阶段性检查。检查、验收内容主要包括如下方面：

1、围绕建设目标，项目的执行情况，采取的主要措施。

2、项目建设进展，建设过程中开展的主要活动和创新特色做法。

3、项目建设取得的标志性成果、经验、成效及示范带动作用。

4、项目建设存在的问题、原因、建议与对策。

5、项目经费的使用情况。

三、检查方式

此次检查采取系部自查和学院集中检查相结合的方式进行。

1、系部自查

各系部成立质量工程项目阶段检查和结题验收工作领导小组，做好部署安排和宣传工作，依据项目建设任务书对在建省、院级项目的进展报告和已到期院级项目的结题报告及项目建设成果进行认真审核，发现问题及时督促整改，并将审核后的进展报告和结题报告在规定时间内以系部为单位送交教务处。

2、学院集中检查

学院将成立质量工程项目阶段检查和结题验收专家组，其中校外专家不少于一半。学院将根据项目建设任务书、建设要求、建设方案和检查内容进行集中检查和验收，并现场考察项目的标志性成果、示范效果等，对各项目建设情况进行集中评价。

四、检查时间

1、2013年7月10日前，各系部完成自查工作。

2、2013年8月，学院组织专家对在建省、院级项目和已到期项目分别开展集中检查和结题验收工作。

五、项目建设成果展示形式

各项目在完成建设任务书规定的目标任务的基础上，并以以下形式展示建设成果。

1、特色专业：成果体现方式为“特色专业人才培养方案”。

2、精品课程：成果体现方式为“精品课程网站”，即所有精品课程网站，须按照建设计划进行内容建设和更新。

3、人才培养模式创新实验区：成果体现方式为“教改实验班”，即针对人才培养模式涉及专业，从入学或某个年级开始，单独设班，依据学校审定同意的教改模式组织教学。实验周期结束后，进行总结推广。

4、实验实训中心：成果体现方式为“中心建设和利用”，即现场考察中心实验实训设备、设施建设水平和使用效益。同时，通过专题网站，用图片和文字等方式，介绍中心建设成果。

5、教学团队：成果体现方式为“优质教学资源开发或教学改革攻关”。

6、教学研究项目：成果体现方式为“教学改革研究与实践”，即针对特定主题的研究报告、论文、教材、课件、教学文件等理论成果，以及在教学过程中的实践效果。

7、示范院校：根据学院印发的年度任务任务分解表确定。

六、有关要求

1、各系部要高度重视，加强领导，充分发挥质量工程项目在教学建设与改革中的推动和示范作用。要认真组织对各类质量工程项目进行自查和验收。到期项目必须结题验收。项目不按期进行结题或不按任务书规定的时序实施的，系部要督促项目负责人及时整改。

2、各项目负责人需根据项目进展情况认真填写各质量工程项目进展或结题报告书，真实反映项目研究成果。所有项目检查验收应以任务书作为项目执行、过程检查和验收的主要依据。报告中的数据务求准确无误，典型事例务必真实具体，文字材料尽量言简意赅。

3、做好各项目网站的内容充实更新工作。请各项目建设人员将建设的过程资料、建设成果等及时上传至相应网站，保证网站正常运行。

4、系部需报送的材料及时间：

（1）各系部自查工作领导小组文件、自查记录

（2）正在进行中的各质量工程项目进展报告及成果复印件。

（3）已到期的各院级质量工程项目申报书、任务书、结项报告、建设成果复印件、项目建设经费管理卡。

（4）逾期未结题验收项目的整改方案。

上述材料统一于2013年7月10前以系部为单位交教务处陶德庆老师。

附件1：滁州职业技术学院质量工程项目进展报告

附件2：滁州职业技术学院院级质量工程结题报告

附件3：滁州职业技术学院在建省、院级质量工程项目一览表

附件4：滁州职业技术学院建设期满院级质量工程项目一览表

滁州职业技术学院

二○一三年五月十二日